**План действий по реализации проекта**

**«Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами современных образовательных технологий и методик– ментальной арифметики, ментальных образовательной кинезиологии и эйдетики» на 2019-2020 учебный год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание проектной деятельности**  **2019-2020 учебный год** | **Срок** |
| **1 этап. Организационно-аналитический** | | |
| 1 | Формирование нормативно-правовой базы. Создание координационной и рабочих групп в ОУ. | Август - сентябрь 2019 год |
| 2 | Изучение современных образовательных технологий, средств, методов и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия у детей разного возраста. | Август - сентябрь 2019 год |
| 3 | Диагностика педагогов с целью определения готовности  к осуществлению двуполушарного развития детей | Сентябрь 2019 год |
| 4 | Создание планов внутрифирменного обучения педагогов и плана сетевого взаимодействия на основе отбора актуальных, с позиций совершенствования профессиональной компетентности педагогов, современных образовательных технологий, средств, методов и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия у детей разного возраста. | Сентябрь 2019 год |
| 5 | Создание банка (методического кейса) систематически пополняющихся методических материалов для повышения профессиональной компетентности педагогов. | Сентябрь - декабрь 2019 год |
| **2 этап. Практический** | | |
| 1 | Работа координационного совета, заседания рабочих групп ОУ | Октябрь 2020 год –  апрель 2020 год |
| 2 | Реализация планов внутрифирменного обучения  Семинары, мастер-классы, консультации, круглые столы, просмотр открытой образовательной деятельности по направлениям:  - ментальные карты (МДОУ №№ 158, 192, 211,231),  - ментальная арифметика (МДОУ №№ 6, 150, 170, 102, 215, 226),  -эйдетика (МДОУ №№ 47,170, 158, 192),  - образовательная кинезиология (МДОУ №№174, 47, 6, 215, МОУ СШ № 2) | Октябрь 2019 год – декабрь 2019 год |
| 3 | Реализация плана сетевого взаимодействия ОУ  Семинары, мастер-классы, консультации, круглые столы, просмотр открытой образовательной деятельности по направлениям:  - ментальные карты (МДОУ №№ 158, 192, 211,231),  - ментальная арифметика (МДОУ №№ 6, 150, 170, 102, 215, 226),  -эйдетика (МДОУ №№ 47,170, 158, 192),  - образовательная кинезиология (МДОУ №№174, 47, 6, 215, МОУ СШ № 2) | Январь 2020 год- апрель2020 год |
| 3 | Пополнение банка нормативно- правовой базы, методического кейса | Октябрь 2019 год –  апрель 2020 год |
| 4 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления проектной деятельности на сайте образовательного учреждения. Оформление наглядной информации на стендах в ОУ. | Октябрь 2019 год –  апрель 2020 год |
| 5 | Организация методического обеспечения библиотечного фонда в ОУ, медиатеки | Октябрь 2019 год –  апрель 2020 год |
| 6 | Разработка буклетированного методического материала для педагогов. | Октябрь 2019 год –  апрель 2020 год |
| 7 | Трансляция в МСО опыта деятельности МИП  Семинары, мастер-классы по направлениям:  - ментальные карты (МДОУ №№ 158, 192, 211,231),  - ментальная арифметика (МДОУ №№ 6, 150, 170, 102, 215, 226),  -эйдетика (МДОУ №№ 47,170, 158, 192),  - образовательная кинезиология (МДОУ №№174, 47, 6, 215, МОУ СШ № 2) | Апрель 2020 год |
| **3 этап. Обобщающий** | | |
| 1 | Итоговая диагностика педагогов | Май 2020 год |
| 2 | Педагогическая конференция «Анализ работы муниципальной инновационной площадки» | Май 2020 год |
| 3 | Оформление продукта проектной деятельности - кейса методических материалов по повышению профессиональной компетентности педагогов | Май 2020 год |
| 4 | Создание проекта на соискание статуса муниципальной инновационной площадки «Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста средствами современных образовательных технологий» | Май 2020 год |