- Промежуточный отчетпо реализации проекта

«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»

- за I полугодие 2019/2020 учебного года

- Учреждение МДОУ «Детский сад № 150» г. Ярославля

- Руководитель проекта -М.В.Плескевич, начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование нормативно-правовой базы. Создание координационной и рабочих групп в ОУ. | Работа с документами Организационные совещания | Создана нормативно-правовая база | Заключен договор о сетевом взаимодействии, разработаны и утверждены положения о координационной группе (уровень сети), о рабочей группе (уровень ДОУ) |  |
| 2 | Изучение современных образовательных технологий, средств, методов и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия у детей разного возраста. | Мастер – класс «Кинезиология, как средство развития межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста» Мастер-класс «Азы ментальной арифметики для педагогов ДОУ» | Педагоги ознакомлены с технологиями, средствами, методами и приемами для развития межполушарного взаимодействия у дошкольников и внедряют их в свою деятельность. | Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методики ментальной арифметики и комплекса кинезиологических упражнений. |  |
| 3 | Диагностика педагогов с целью определения готовностик осуществлению двуполушарного развития детей | Анкетирование педагогов | Изучены образовательные потребности педагоговМДОУ «Детский сад № 150» | Проведено анкетирование педагогов, проанализированы полученные в ходе анкетирования данные |  |
| 4 | Создание планов внутрифирменного обучения педагогов и плана сетевого взаимодействия. на основе отбора актуальных, с позиций совершенствования профессиональной компетентности педагогов, современных образовательных технологий, средств, методов и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия у детей разного возраста. | Внутрифирменная методическая работа Организационные совещания | Проведены семинары, мастер-классы | Внесены коррективы в годовой план работы ДОУ, создан и реализуется план сетевого взаимодействия. Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методики ментальной арифметики и комплекса кинезиологических упражнений. |  |
| 5 | Создание банка (методического кейса) систематически пополняющихся методических материалов для повышения профессиональной компетентности педагогов.Организация методического обеспечения библиотечного фонда в ОУ, медиатеки | Внутрифирменная методическая работа | Обогащение среды педагогического кабинета, групп | Приобретены учебные пособия: 1. Учебник "Подготовка к ментальной арифметике" (Международная Ассоциация Ментальной Арифметики) 2. Учебник "Ментальная арифметика Младшая группа 1 ступень, часть 1"(Международная Ассоциация Ментальной Арифметики) 3. Анастасия Сунцова "Рабочие нейротетради влево-вправо" 4. К.В. Шевелев "Большая книга упражнений для подготовки к школе" 5. Т.П. Трясорукова "Развитие межполушарного взаимодействия у детей" П. Деннисона «Гимнастика мозга», К. Ханнафорд движение», Трясоруковой Т.П. «Развитие межполушарного взаимодействия у детей» и т.д. Кабинеты для занятий с детьми оснащены дидактическим материалом (картотеки игр,флеш-карты, учебники, соробаны ученические и демонстрационные ) |  |
| 6 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности на сайте образовательного учреждения. | Ведение сайта ДОУ | Систематическая работа с сайтом ДОУ | Актуальная информация на сайте ДОУ |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Команды МДОУ № 6, 47,102, 150, 170, 211, 215, 226 принимали участие в работе ежегодной городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля». (Стендовый доклад «Использование в образовательной деятельности с дошкольниками ментальной арифметики», «Счёт на соробане»)

Ответственный за ведение проекта в управленческой команде: МДОУ «Детский сад № 150»

Заведующий Чарушина М.М.

Старшие воспитатели Комлева А.В., Попутьева Е.А.