- Промежуточный отчёт по реализации проекта

в рамках муниципального ресурсного центра

«Развитие межполушарного как основы интеллектуального развития детей»

- за I полугодие 2023/2024 учебного года

- МДОУ «Детский сад № 150»

Координатор проекта - Кошелева Н.В., старший методист МОУ «ГЦРО»

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведённые мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составить план работы | 12 сентября 2023 года Организационное совещание «Перспективы работы МРЦ»: разработка плана мероприятий на 2023-2024 учебный год | Согласование плана мероприятий всеми участниками МРЦ | Утверждён план работы на 2023-2024 учебный год | - |
| 2 | Составление расписания занятий по ментальной арифметике | Занятия по ментальной арифметике внесены в учебный план | Занятия по ментальной арифметике проводятся согласно учебному плану | Утвержден учебный план занятий по ментальной арифметике | - |
| 3 | Проведение родительских собраний «Ментальная арифметика» в старших группах | 13.09.2023 родительское собрание на тему «Ментальная арифметика» в старших группах | Ознакомление родителей (законных представителей) с организацией занятий по ментальной арифметике, согласование с родителями возможности проведений занятий | Проведено родительское собрание «Ментальная арифметика». С родителями согласовано проведение занятий по ментальной арифметике. Получены заявления на зачисление в группу ментальной арифметике. | - |
| 4 | - Проведение занятий по ментальной арифметике в старших и подготовительных группах | Занятия по ментальной арифметике согласно утверждённому учебному плану, согласована работа с родителями по выполнению домашних заданий | У детей развивается мелкая моторика, стимулируется развитие межполушарных связей. Благодаря техническим упражнениям на соробане увеличивается скорость мышления, усидчивость, развивается концентрация внимания. | Занятия по ментальной арифметике проводятся согласно утверждённому учебному плану, родители принимают активное участие в выполнении домашних заданий детьми | - |
| 5 | - Мастер-класс для родителей старших групп "Правило работы на соробане. Однозначные числа". | - 12.10.2023 - мастер-класс для родителей старших групп "Правило работы на соробане. Однозначные числа". . | Родители воспитанников познакомились с устройством соробана, правилом набора чисел, правильной постановкой рук при счёте с однозначными числами. | Родители контролируют правильность выполнения домашних заданий на соробане. | - |
| 6 | - Мастер-класс для родителей старших групп "Правила работы на соробане. Двузначные числа". | - 19.10.2023 - мастер-класс для родителей старших групп "Правило работы на соробане. Двузначные числа". . | Родители воспитанников познакомились с правилом набора двузначных чисел, правильной постановкой рук при счёте с двузначными числами. | Родители контролируют правильность выполнения домашних заданий на соробане. | - |
| 7 | Проведение интегрированного занятия по ментальной арифметике с детьми первого и второго года обучения. | 25.10.2023 проведено интегрированное занятие на тему: «Три поросенка». | Развитие длительного выдоха, мелкой и общей моторики, графомоторных навыков, зрительного анализа и синтеза, развитие межполушарного взаимодействия посредством кинезиологических упражнений. | Дети научились правильному, длительному выдоху, киннезиологическим упражнениям. Положительная динамика в общей и мелкой моторики. | - |
| 8 | Проведение интегрированного занятия по ментальной арифметике с детьми первого и второго года обучения. | 16.11.2023 проведено интегрированное занятие на тему: «Маша и медь». | Развитие зрительной и слуховой памяти, развитие ориентировки в пространстве и на листе бумаги, набор чисел на соробане, считывание значений чисел с флеш-карт, самостоятельное решение примеров на соробане (второй год обучения). | Дети научились пространственному ориентированию, освоили набор чисел на соробане, считыванию чисел на соробане, самостоятельному решению примеров на соробане. | - |
| 9 | Проведение интегрированного занятия по ментальной арифметике с детьми первого и второго года обучения. | 21.12.2023 проведено интерактивное занятие на тему: «Снежная королева». | Развитие зрительной и слуховой памяти (решение примеров на соробане и ментально), набор чисел на соробане, сличение цифр со значением флеш-карт, зрительного анализа и синтеза, мелкой и общей моторики (составление бус) | Дети научились решать примеры на соробане и ментально, набирать заданные числа на соробане и сличать их со значением флеш-карт. Положительная динамика в развитии общей и мелкой моторики. | - |
| 10 | Анализ результатов работы МРЦ «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей» за первое полугодие 2023-2024 учебный год | Декабрь 2023 года | Подведение итогов работы творческой группы за первое полугодие 2023-2024 учебного года | Отчёт по результатам работы за первое полугодие 2023-2024 учебного года | - |
| 11 | Ведение сообщества в ВК «Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста» | С октября 2023 г наполнение ВК сообщества «Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста» материалами. | Педагоги РМЦ «Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста» распространяют опыт педагогам города через сообщество в ВК. | Размещение проведенных мероприятий в сетевом сообществе ВК «Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста» | - |
| 12 | Посещение мастер-классов МРЦ. | 29.11.2023 посещение и активное участие в мастер-классе «Давайте поиграем: применение кинезиологических игр и упражнений в работе педагога в ДОУ». | Приобретение новых знаний и умений в области межполушарного развития для работы с детьми. | Транслирование опыта среди педагогов МДОУ «Детский сад № 150» | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов.

Отчет составил(а): ФИО, должность

Комлева А.В., Попутьева Е.А. старшие воспитатели МДОУ «Детский сад № 150» 20.12.2023 г.